# 2020年“残疾人之家”经费

# 绩效自评报告

项目名称：“残疾人之家”经费

项目单位：连云港市残疾人联合会

主管部门：连云港市残疾人联合会

2021年4月

目   录

一、评价实施情况	1

（一）评价实施过程	1

（二）评价方法	2

（三）评价指标体系	2

二、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目资金及使用情况	3

（三）项目组织实施	3

三、绩效目标调整及完成情况	3

（一）绩效目标及调整情况	3

（二）完善后绩效目标评价标准和内容	4

（三）主要绩效目标完成情况	5

四、存在的问题及改进措施	6

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据《连云港市专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（连财绩[2014]4号）、连云港市财政局《关于开展2020年度财政预算绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2021〕2号）等文件精神，连云港市残疾人联合会（以下简称：市残联）成立评价小组，并制定了评价方案，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对“残疾人之家”经费进行绩效自评价，具体情况报告如下：

一、评价实施情况

（一）评价实施过程

2020年“残疾人之家”经费绩效自评实施过程分为以下三个阶段：

第一阶段：2021年3月24-31日, 收集有关法规、制度政策和相关资料，制定自评方案。

第二阶段：2021年4月1-15日，查看预算公开及预算执行情况，项目年度目标、立项依据、使用情况以及项目组织管理，将项目绩效指标与项目绩效目标进行对照，通过调查问卷验证项目的实施效果。经整理分析后，录入绩效管理信息系统。

第三阶段：2021年4月16-30日，综合分析信息资料，对绩效管理信息系统中投入、管理目标、产出和效益效果进行指标及目标修正，完成复核、修改完善，最终形成绩效自评报告并由系统打印形成绩效跟踪结果报告。

（二）评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此确定具体指标完成情况时采用了不同方法。

1.简单评分法

对定性指标，通过简单划分指标考核内容的等级，结合项目实施的具体情况，由系统自动计算给出结论。

2.比较分析法

通过对比各项目标的计划值和实际完成值，计算完成比率与目标完成率进行比较，由系统计算各定量指标的完成情况。

（三）评价指标体系

“残疾人之家”经费绩效评价指标体系以预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合“残疾人之家”经费管理特点，按照投入、管理目标、产出和效益效果四个部分设计评价指标体系，含15个二级指标。

二、项目概况

（一）项目背景

该项目主要是照市委、市政府工作部署和省残联工作安排，为进一步规范“残疾人之家”运行管理，市直属区每年按照绩效管理标准进行量化考核，对于符合星级条件的“残疾人之家”进行基本运行管理补贴和项目运行管理补贴，以提高“残疾人之家”建营管水平。

（二）项目资金及使用情况

本项目申请设立专项预算资金44万元，实际使用44万元。

项目资金用于符合星级条件的“残疾人之家”基本运行管理补贴和项目运行管理补贴。

（三）项目组织实施

该项目由连云港市残疾人联合会主管并牵头组织实施。相关管理制度健全，管理过程规范。并定期跟踪检查项目实施情况，掌握项目实施进度，针对出现的问题采取相应的措施。

三、绩效目标调整及完成情况

项目总目标是贯彻落实好省市有关文件政策，为进一步完善我市残疾人社会保障和服务体系建设，切实提高“残疾人之家”建营管水平。

绩效目标为：增强残疾人事业支撑能力，提高“残疾人之家”建营管水平。

（一）绩效目标及调整情况

绩效目标及调整情况如下表：

2020年“残疾人之家”经费绩效目标调整表

| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |
| 投入 | 资金到位 | 到位 | 资金到位率 | 到位 | 微调 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 补充 |
|  | 项目规范性 | 规范 | 项目立项规范性 | 规范 | 微调 |
| 管理 | 财务管理规范 | =100% | 财务管理规范性 | 规范 | 微调 |
|  | 资金到位及时率 | =100% | 资金到位及时率 | 100% | 保留 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目管理规范性 | 规范 | 保留 |
| 产出 |  |  | 市区残疾人之家纳入绩效管理数 | 全部 | 补充 |
|  | 市区“残疾人之家”数 | 实际家数 | 按星级补贴工作 | 完成 | 调整 |
|  |  |  | 日间照料质量提升 | 提升 | 补充 |
|  | 满意度 | ≥90% | 满意度 | ≥90% | 保留 |
|  | 年度内 | =1年 | 年度内 | 1 | 保留 |
| 效益与效果 |  |  | 社会和谐稳定 | 提升 | 补充 |
|  |  |  | 减轻经济负担 | 减轻 | 补充 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 服务覆盖 | 全面 | 保留 |
|  | 生态影射 | 促进生态发展 | 持续的社会生态影响 | 明显 | 补充 |

（二）完善后绩效目标评价标准和内容

经过绩效目标调整，完善后绩效指标评价内容如下表：

2020年“残疾人之家”经费绩效指标评价内容表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 评价内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 资金到位率 | 到位 | 反映资金到位情况。 |
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 根据年度工作报告和目标责任书，绩效目标与实际工作高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平。 |
|  | 项目立项规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关规范要求。 |
| 管理 | 资金到位及时率 | 100% | 实际到位资金44万元，资金到位率100%。 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目具有相应的财务和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位性良好。 |
| 产出 | 市区“残疾人之家”纳入绩效管理家数 | 全部 | 市区“残疾人之家”是否全部纳入管理。 |
|  | 按星级补贴工作 | 完成 | 是否完成按星级补贴工作。 |
|  | 日间照料质量提升 | 提升 | 市区“残疾人之家”日间照料质量是否提升。 |
|  | 满意度 | ≥90% | 反映社会公众及服务对象对相关产出及其影响的认可程度，采用问卷调查方式获得数据。 |
|  | 年度内 | 1 | 市区“残疾人之家”各类工作均在当年年底前完成。 |
| 效益效果 | 社会和谐稳定 | 提升 | 反映服务对社会和谐稳定的提升程度。 |
|  | 减轻经济负担 | 减轻 | 反映服务减轻残疾人及家庭经济负担 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 项目实施是否能够覆盖全部服务对象。 |
|  | 持续的社会生态影响 | 明显 | 项目服务内容得到持续地实施，有利于经济社会生态的可持续发展。 |

（三）主要绩效目标完成情况

“残疾人之家”经费主要绩效目标完成情况如下表：

2020年“残疾人之家”经费主要绩效目标完成情况表

| 指标名称 |  |  | 指标计算方法 |  | 目标值 |  | 完成值 |  | 是否 完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 市区“残疾人之家”纳入绩效管理数 | 纳入管理总数/计划总数 |  | 全部 |  | 全部 |  | 是 |  |
|  | 按星级补贴工作 | 完成总数/计划总数 |  | 完成 |  | 完成 |  | 是 |  |
| 质量指标 | 日间照料质量提升 | 实际质量提升/计划提升 |  | 提升 |  | 提升 |  | 是 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
|  | 项目在年度内完成 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 1年 |  | 1年 |  | 是 |  |
| 经济效益 | 社会和谐稳定提升 | 提升社会和谐稳定程度 |  | 提升 |  | 提升 |  | 是 |  |
|  | 减轻经济负担 | 减轻经济负担程度 |  | 减轻 |  | 减轻 |  | 是 |  |
| 社会效益 | 服务覆盖 | 项目实施是否提升社会助残氛围 |  | 全面 |  | 全面 |  | 是 |  |
| 可持续性 | 持续的社会生态影响 | 项目实施产生持续社会生态影响 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是 |  |
| 满意度 | 公众及服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数 |  | ≥90% |  | 88.16% |  | 否 |  |

四、存在的问题及改进措施

由于“残疾人之家”规范化建设是民生实事之一，2020年“残疾人之家”建、营、管水平迈上新台阶，起到了“庇护一人、解放一家、稳定一方”的重要作用。但是，对于补助资金具体使用效果的跟踪方面，缺少明确的可操作性的指南，有待进一步深化。

应建议上级主管部门适时修订星级评定操作指南，增加补贴资金使用绩效指标，加大补助资金使用的监管，提高资金使用绩效，建立机构长效运行机制和信用体系。 只有这样才能更有利于客观、公正地对“残疾人之家”规范化运营作出准确评价。