# 2020年各区工作经费补助

# 绩效自评报告

项目名称：各区工作经费补助

项目单位：连云港市残疾人联合会

主管部门：连云港市残疾人联合会

2021年4月

目   录

一、评价实施情况	1

（一）评价实施过程	1

（二）评价方法	1

（三）评价指标体系	2

二、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目资金及使用情况	2

（三）项目组织实施	3

三、绩效目标调整及完成情况	3

（一）绩效目标及调整情况	3

（二）完善后绩效目标评价标准和内容	4

（三）主要绩效目标完成情况	4

四、存在的问题及改进措施（省略）	5

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据《连云港市专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（连财绩[2014]4号）、连云港市财政局《关于开展2020年度财政预算绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2021〕2号）等文件精神，连云港市残疾人联合会（以下简称：市残联）成立评价小组，并制定了评价方案，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对各区工作经费补助进行绩效自评价，具体情况报告如下：

一、评价实施情况

（一）评价实施过程

2020年各区工作经费补助绩效自评实施过程分为以下三个阶段：

第一阶段：2021年3月24-31日, 收集有关法规、制度政策和相关资料，制定自评方案。

第二阶段：2021年4月1-15日，查看预算公开及预算执行情况，项目年度目标、立项依据、使用情况以及项目组织管理，将项目绩效指标与项目绩效目标进行对照，通过调查问卷验证项目的实施效果。经整理分析后，录入绩效管理信息系统。

第三阶段：2021年4月16-30日，综合分析信息资料，对绩效管理信息系统中投入、管理目标、产出和效益效果进行指标及目标修正，完成复核、修改完善，最终形成绩效自评报告并由系统打印形成绩效跟踪结果报告。

（二）评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此确定具体指标完成情况时采用了不同方法。

1.简单评分法

对定性指标，通过简单划分指标考核内容的等级，结合项目实施的具体情况，由系统自动计算给出结论。

2.比较分析法

通过对比各项目标的计划值和实际完成值，计算完成比率与目标完成率进行比较，由系统计算各定量指标的完成情况。

（三）评价指标体系

各区工作经费补助绩效评价指标体系以预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合各区工作经费补助管理特点，按照投入、管理目标、产出和效益效果四个部分设计评价指标体系，含13个二级指标。

二、项目概况

（一）项目背景

由于残疾人就业保障金由市统一征收，因此，为弥补工作经费不足，保障各区残疾人工作开展，以各区工作经费补助形式拨付给各区。

（二）项目资金及使用情况

本项目申请设立专项预算资金167万元，实际使用167万元。

项目资金全部以工作经费补助形式拨付给各区。

（三）项目组织实施

该项目由连云港市残疾人联合会主管并牵头组织实施。相关管理制度健全，管理过程规范。并定期跟踪检查项目实施情况，掌握项目实施进度，针对出现的问题采取相应的措施。

三、绩效目标调整及完成情况

项目总目标是确保各区残疾人工作正常开展，协会工作得到加强。

具体目标为：完成按时足额拨付。

（一）绩效目标及调整情况

具体绩效目标及调整情况如下表：

2020年各区工作经费补助绩效目标调整表

| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |
| 投入 | 资金到位 | 到位 | 资金到位率 | 到位 | 微调 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 补充 |
|  | 项目规范性 | 规范 | 项目立项规范性 | 规范 | 微调 |
| 管理 | 财务管理规范 | =100% | 财务管理规范性 | 规范 | 微调 |
|  | 资金到位及时率 | =100% | 资金到位及时率 | 100% | 保留 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目管理规范性 | 规范 | 保留 |
| 产出 | 拨付直属区数量 | 完成 | 拨付直属区数量 | 完成 | 保留 |
|  | 上半年拨付 | 100% | 上半年拨付 | 100% | 保留 |
|  |  |  | 拨付金额达标 | 达标 | 补充 |
|  | 年度内 | =1年 | 年度内 | 1 | 保留 |
|  | 准确性 | 准确 | 准确性 | 100% | 调整 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 服务覆盖 | 全面 | 保留 |
|  | 生态影射 | 促进生态发展 | 持续的社会生态影响 | 明显 | 补充 |

（二）完善后绩效目标评价标准和内容

经过绩效目标调整，完善后绩效指标评价内容如下表：

2020年各区工作经费补助绩效指标评价内容表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 评价内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 资金到位率 | 到位 | 反映资金到位情况。 |
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 根据年度工作报告和目标责任书，绩效目标与实际工作高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平。 |
|  | 项目立项规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关规范要求。 |
| 管理 | 资金到位及时率 | 100% | 实际到位资金167万元，资金到位率100%。 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目具有相应的财务和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位性良好。 |
| 产出 | 拨付直属区数量 | 完成 | 是否按计划守城拨付直属区数量6个。 |
|  | 上半年拨付 | 100% | 是否按计划在上半年完成100%拨付。 |
|  | 拨付金额达标率 | 达标 | 各区拨付金额是否足额达标。 |
|  | 年度内 | 1 | 各类拨款均在当年年底前完成。 |
| 效益效果 | 准确性 | 100% | 反映拨付资金的准确性程度。 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 项目实施是否能够覆盖全部服务对象。 |
|  | 持续的社会生态影响 | 明显 | 项目服务内容得到持续地实施，有利于经济社会生态的可持续发展。 |

（三）主要绩效目标完成情况

各区工作经费补助主要绩效目标完成情况如下表：

2020年各区工作经费补助主要绩效目标完成情况表

| 指标名称 |  |  | 指标计算方法 |  | 目标值 |  | 完成值 |  | 是否 完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 拨付直属区数量 | 完成数/计划数 |  | 100% |  | 完成 |  | 是 |  |
|  | 上半年拨付 | 完成总数/计划总数 |  | 100% |  | 完成 |  | 是 |  |
| 质量指标 | 拨付金额达标率 | 完成金额/计划金额 |  | 达标 |  | 完成 |  | 是 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
|  | 项目在年度内完成 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 1年 |  | 1年 |  | 是 |  |
| 经济效益 | 准确性 | 完成准确性/预期准确性 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
| 社会效益 | 服务覆盖 | 实际完成总数/计划总数 |  | 全面 |  | 全面 |  | 是 |  |
| 可持续性 | 持续的社会生态影响 | 项目实施产生持续社会生态影响 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是 |  |

四、存在的问题及改进措施（省略）