# 2020年残疾人就业创业培训经费

# 绩效自评报告

项目名称：残疾人就业创业培训经费

项目单位：连云港市残疾人联合会

主管部门：连云港市残疾人联合会

2021年4月

目   录

一、评价实施情况	1

（一）评价实施过程	1

（二）评价方法	2

（三）评价指标体系	2

二、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目资金	3

（三）项目组织实施	4

三、绩效目标调整及完成情况	4

（一）绩效目标及调整情况	4

（二）完善后绩效目标评价标准和内容	5

（三）主要绩效目标完成情况	6

四、存在的问题及改进措施	7

（一）存在的问题	7

（二）改进措施	8

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据《连云港市专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（连财绩[2014]4号）、连云港市财政局《关于开展2020年度财政预算绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2021〕2号）等文件精神，连云港市残疾人联合会（以下简称：市残联）成立评价小组，并制定了评价方案，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对残疾人就业创业培训经费进行了绩效自评，具体情况报告如下：

一、评价实施情况

（一）评价实施过程

2020年残疾人就业创业培训经费绩效自评实施过程分为以下三个阶段：

第一阶段：2021年3月24-31日, 收集有关法规、制度政策和相关资料，制定自评方案。

第二阶段：2021年4月1-15日，查看预算公开及预算执行情况，项目年度目标、立项依据、使用情况以及项目组织管理，将项目绩效指标与项目绩效目标进行对照，通过调查问卷验证项目的实施效果。经整理分析后，录入绩效管理信息系统。

第三阶段：2021年4月16-30日，综合分析信息资料，对绩效管理信息系统中投入、管理目标、产出和效益效果进行指标及目标修正，完成复核、修改完善，最终形成绩效自评报告并由系统打印形成绩效跟踪结果报告。

（二）评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此确定具体指标完成情况时采用了不同方法。

1.简单评分法

对定性指标，通过简单划分指标考核内容的等级，结合项目实施的具体情况，由系统自动计算给出结论。

2.比较分析法

通过对比各项目标的计划值和实际完成值，计算完成比率与目标完成率进行比较，由系统计算各定量指标的完成情况。

（三）评价指标体系

残疾人就业创业培训经费绩效评价指标体系以预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合残疾人就业创业管理特点，按照投入、管理目标、产出和效益效果四个部分设计评价指标体系，含16个二级指标。2020年残疾人就业创业培训经费绩效评价指体系如表1。

二、项目概况

（一）项目背景

残疾人就业创业培训经费设立概况：

1.全面促进残疾人就业创业

开展用工情况核查，残疾大学生政策宣传、岗位推荐、就业指导“三服务”， 稳步推进残人创业孵化基地建设，引进第二批16个残疾人创业实体项目入驻市残疾人创业孵化园进行孵化，为创业孵化提供配套服务。开展电商直播平台建设，扶持电商创业基地建设，对盲人按摩机构的新建和示范按摩机构的创建提供相关服务和管理。

2.开展职业技能培训并提高就业率

落实中残联《残疾人职业技能提升计划（2016—2020）》，开展精准职业技能培训。以就业为导向，强化实际操作技能训练和职业素质培养，使培训对象达到上岗要求或掌握初级以上职业技能，让有就业意愿和相应能力的残疾人普遍得到就业创业培训；技能岗位的残疾人普遍得到岗位技能提升培训从而提高就业率。

（二）项目资金

本项目申请设立专项预算资金77万元，财政核减25万元，压减后预算资金为52万元，资金安排情况如下表：

2020年残疾人就业创业专项资金安排情况如下表

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

2.资金使用情况

残疾人就业创业培训经费资金主要用于促进残疾人就业创业，职业技能培训，扶持创业基地建设。

2020年残疾人就业创业培训经费使用情况表

| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 就业创业 | 52 | 52 |  | 52 | 52 | 0 |

（三）项目组织实施

该项目由连云港市残疾人联合会主管并牵头组织实施。相关管理制度健全，管理过程规范。并定期跟踪检查项目实施情况，掌握项目实施进度，针对出现的问题采取相应的措施。

三、绩效目标调整及完成情况

项目总目标是加强残疾人就业服务，规范残疾人就业服务体系，保障残疾人就业工作开展，加大残疾人职业技能培训力度，提升残疾人业务素质和专业水平，帮助残疾人获得就业机会，提高残疾人就业率，更好地为残疾人这类弱势群体服务，帮助其实现社会价值和自我价值，共同构建和谐社会，为残疾人营造良好的社会环境，让全社会高度重视残疾人工作。为全面建成小康社会提供重要保障。

（一）绩效目标及调整情况

残疾人就业创业培训经费具体绩效目标及调整情况如下表：

2020年残疾人就业创业培训经费绩效目标调整表

| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 调整依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |
| 投入 | 资金到位率 | 52万元 | 资金到位率 | 100% | 微调 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 补充 |
|  | 项目规范性 | 规范 | 项目立项规范性 | 规范 | 微调 |
| 管理 | 财务管理规范 | =100% | 财务管理规范性 | 规范 | 微调 |
|  | 资金到位及时率 | =100% | 资金到位及时率 | 100% | 保留 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目管理规范性 | 规范 | 保留 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 补充 |
| 产出 | 培训人数 | 实际人数 | 职业技能培训人数完成率 | 100% | 微调 |
|  |  |  | 实名制就业人数完成率（ | 100% | 补充 |
|  |  |  | 电商创业基地数量建成率 | 100% | 补充 |
|  |  |  | 受训人员实名制就业率 | ≥38.49% | 补充 |
|  | 满意度 | ≥90% | 满意度 | ≥90% | 保留 |
|  | 年度内 | =1年 | 年度内 | 1 | 保留 |
| 效益与效果 |  |  | 生活水平提高 | 提高 | 补充 |
|  | 准确性 | ≥80% | 经济发展影响 | 促进 | 调整 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 社会助残氛围提升 | 提升 | 调整 |
|  | 生态影射 | 促进生态发展 | 持续的社会生态影响 | 明显 | 调整 |

（二）完善后绩效目标评价标准和内容

经过绩效目标调整，完善后绩效目标内容如下表：

2020年残疾人就业创业培训经费绩效指标评价内容表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 评价内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 资金到位率 | 100% | 反映资金到位情况。 |
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 根据年度工作报告和目标责任书，绩效目标与实际工作高度相关，预期产出效益是否符合正常业绩水平。 |
|  | 项目立项规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关规范要求。 |
| 管理 | 资金到位及时率 | 100% | 压减后预算资金52万元，实际到位资金52万元，资金到位率100%。 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目具有相应的财务和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位性良好。 |
| 产出 | 职业技能培训人数完成率（3） | 100% | 2020年计划培训人数1352人，实际培训人数1562人，培训人数完成率115.53%。 |
|  | 实名制就业人数完成率 | 100% | 2020年计划新增实名制就业人数510人，实际完成新增实名制就业668人，完成率 130.98%。 |
|  | 电商创业基地数量建成率 | 100% | 2020年计划建成电商创业基地6个，实际建成6个，完成率100%。 |
|  | 受训人员实名制就业率 | ≥37.72% | 当年实际受训人员中实名制就业人数668/实际受训人员总数1562，42.77% |
|  | 满意度 | ≥90% | 反映社会公众及服务对象对相关产出及其影响的认可程度，采用问卷调查方式获得数据。 |
|  | 年度内 | 1 | 各类培训均在当年年底前完成，扶持就业人员，均在年底前完成， |
| 效益效果 | 残疾人家庭生活水平提高 | 明显 | 明显提高了残疾人家庭生活水平，经济作用明显。根据评分标准。 |
|  | 经济发展影响 | 促进 | 项目实施对经济发展所带来积极影响，促进作用明显。根据评分标准。 |
|  | 社会助残氛围提升 | 提升 | 项目实施使全社会助残氛围有效提升，社会和谐稳定。 |
|  | 持续的社会生态影响 | 明显 | 项目政策与制度得到持续地实施，有利于经济社会生态的可持续发展。 |

（三）主要绩效目标完成情况

残疾人就业创业培训经费主要绩效目标完成情况如下表：

2020年残疾人就业创业培训经费主要绩效目标完成情况表

| 指标名称 |  |  | 指标计算方法 | 目标值 |  | 完成值 |  | 是否 完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 职业技能培训人数完成率 | 实际培训人数/计划培训人数 |  | 100% | 115.53% |  | 是 |  |
|  | 实名制就业人数完成率 | 当年新增实名制人数/计划人数 |  | 100% | 130.98% |  | 是 |  |
|  | 电商创业基地建成率 | 当年新增电商创业基地数6/计划建成数6 |  | 100% | 100% |  | 是 |  |
| 质量指标 | 受训人员实名制就业率 | 实名制就业/计划人数 |  | ≥37.72% | 42.77% |  | 是 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 100% | 100% |  | 是 |  |
|  | 项目在年度内完成 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 按时完成 | 按时完成 |  | 是 |  |
| 经济效益 | 残疾人家庭生活水平提高性 | 项目实施是否明显提高家庭生活水平 |  | 提高 | 提高 |  | 是 |  |
|  | 经济发展的影响 | 项目实施是否促进社会经济发展 |  | 明显 | 明显 |  | 是 |  |
| 社会效益 | 社会助残氛围提升 | 项目实施是否提升社会助残氛围 |  | 提升 | 提升 |  | 是 |  |
| 可持续性 | 持续的社会生态影响 | 项目实施产生持续社会生态影响 |  | 明显 | 明显 |  | 是 |  |
| 满意度 | 公众及服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数 |  | ≥90% | 90.79% |  | 是 |  |

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

残疾人就业创业培训经费实施取得的成效突出，很多举措和经验值得推广，但同时还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 残疾人个体需求多样化、个性化

政府部门所提供的服务多以增能为主，造血较好，但由于个体需求多样化、个性化，政府在提供助力服务的同时，还面临着整体划一式的购买服务很难满足其个体多元化需求这一难题。

2.效益性目标有待进一步明确

残疾人就业创业培训经费产出绩效目标，具有明确的产出数量标准，但对项目实施能够带来的经济、社会、可持续、生态效益及满意度等效益指标，绩效目标量化不够明确，缺少清晰、可衡量的目标值，不利于各类效益指标的完成程度的量化和考核。

（二）改进措施

针对存在的问题，采取以下措施：

1. 就业培训端口前移

开展培训前调研，了解残疾人的培训需求，扩大类别化培训层次，进行“量体裁衣”式个性化培训。促进残疾人的就业服务在需求与服务品质、契合度上紧密联系。

2.明确并量化效益性绩效目标

制定和考核绩效目标时，不仅要重视数量和产出目标的完成情况，同时要下达清晰、可衡量的效益类绩效目标，并定期考核效益类绩效目标完成情况，通过不断优化绩效目标，以提升专项资金使用效益。