# 2020年残疾人康复专项经费

# 绩效自评报告

项目名称：残疾人康复专项经费

项目单位：连云港市残疾人联合会

主管部门：连云港市残疾人联合会

2021年4月

目   录

一、评价实施情况	1

（一）评价实施过程	1

（二）评价方法	2

（三）评价指标体系	2

二、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目资金及使用情况	3

（三）项目组织实施	3

三、绩效目标调整及完成情况	3

（一）绩效目标及调整情况	3

（二）完善后绩效目标评价标准和内容	4

（三）主要绩效目标完成情况	5

四、存在的问题及改进措施	6

（一）存在的问题	6

（二）改进措施	7

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据《连云港市专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（连财绩[2014]4号）、连云港市财政局《关于开展2020年度财政预算绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2021〕2号）等文件精神，连云港市残疾人联合会（以下简称：市残联）成立评价小组，并制定了评价方案，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对残疾人康复专项经费进行绩效自评价，具体情况报告如下：

一、评价实施情况

（一）评价实施过程

2020年残疾人康复专项经费绩效自评实施过程分为以下三个阶段：

第一阶段：2021年3月24-31日, 收集有关法规、制度政策和相关资料，制定自评方案。

第二阶段：2021年4月1-15日，查看预算公开及预算执行情况，项目年度目标、立项依据、使用情况以及项目组织管理，将项目绩效指标与项目绩效目标进行对照，通过调查问卷验证项目的实施效果。经整理分析后，录入绩效管理信息系统。

第三阶段：2021年4月16-30日，综合分析信息资料，对绩效管理信息系统中投入、管理目标、产出和效益效果进行指标及目标修正，完成复核、修改完善，最终形成绩效自评报告并由系统打印形成绩效跟踪结果报告。

（二）评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此确定具体指标完成情况时采用了不同方法。

1.简单评分法

对定性指标，通过简单划分指标考核内容的等级，结合项目实施的具体情况，由系统自动计算给出结论。

2.比较分析法

通过对比各项目标的计划值和实际完成值，计算完成比率与目标完成率进行比较，由系统计算各定量指标的完成情况。

（三）评价指标体系

残疾人康复专项经费绩效评价指标体系以预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合残疾人康复专项经费管理特点，按照投入、管理目标、产出和效益效果四个部分设计评价指标体系，含16个二级指标。

二、项目概况

（一）项目背景

根据省财政厅、省残联下发的（苏财社[2014]）80号、苏残发[2014]39号、苏残发[2014]43号文件要求。

需安排资金保障残疾人精神免费用药免费住院、白内障免费复明手术，为残疾儿童提供基本康复服务，减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标。

其次，为尽快推进试点并积累经验，对重度残疾人开展意外伤害保险、重大疾病、事故保险和康复、托养及其他各类特殊保险项目，一定程度上可以增强残疾人抗风险的能力，从而完善残疾人社会保障体系。

（二）项目资金及使用情况

本项目设立专项预算资金338.8万元，压减后预算资金为271.04万元，年底指标剩余3.1804万元，实际使用 267.86万元。

项目资金主要用于新增康复项目，残疾儿童免费康复服务，残疾人家庭医生签约精准康复服务，建设社区康复示范点等。

（三）项目组织实施

该项目由连云港市残疾人联合会主管并牵头组织实施。相关管理制度健全，管理过程规范。并定期跟踪检查项目实施情况，掌握项目实施进度，针对出现的问题采取相应的措施。

三、绩效目标调整及完成情况

项目总目标是贯彻落实好省市有关文件政策，做优儿童康复救助服务精细化，做实成年人康复服务，推进残疾人基本康复服务持续优化。

具体目标为：完成新增康复项目，提供残疾儿童康复服务，残疾人家庭医生签约精准康复服务，建设社区康复示范点等。

（一）绩效目标及调整情况

具体绩效目标及调整情况如下表：

2020年残疾人康复专项经费绩效目标调整表

| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |
| 投入 | 资金到位 | 到位 | 资金到位率 | 到位 | 微调 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 补充 |
|  | 项目规范性 | 规范 | 项目立项规范性 | 规范 | 微调 |
| 管理 | 财务管理规范 | =100% | 财务管理规范性 | 规范 | 微调 |
|  | 资金到位及时率 | =100% | 资金到位及时率 | 100% | 保留 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目管理规范性 | 规范 | 保留 |
| 产出 |  |  | 0－14岁儿童康复救助 | 全履盖 | 补充 |
|  | 服务人数 | 实际人数 | 新增康复项目数 | 完成 | 调整 |
|  |  |  | 补贴足额达标 | 足额 达标 | 补充 |
|  | 满意度 | ≥90% | 满意度 | ≥90% | 保留 |
|  | 年度内 | =1年 | 年度内 | 1 | 保留 |
| 效益与效果 |  |  | 社会和谐稳定 | 提升 | 补充 |
|  |  |  | 减轻经济负担 | 减轻 | 补充 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 服务覆盖 | 全面 | 保留 |
|  | 生态影射 | 促进生态发展 | 持续的社会生态影响 | 明显 | 补充 |

（二）完善后绩效目标评价标准和内容

经过绩效目标调整，完善后绩效指标评价内容如下表：

2020年残疾人康复专项经费绩效指标评价内容表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 评价内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 资金到位率 | 到位 | 反映资金到位情况。 |
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 根据年度工作报告和目标责任书，绩效目标与实际工作高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平。 |
|  | 项目立项规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关规范要求。 |
| 管理 | 资金到位及时率 | 100% | 实际到位资金271.04万元，资金到位率100%。 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目具有相应的财务和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位性良好。 |
| 产出 | 0－14岁儿童康复救助 | 全履盖 | 0－14岁儿童康复救助是否为应救尽救，2539人。 |
|  | 新增康复项目数 | 完成 | 是否完成新增康复项目数3个。 |
|  | 建成康复示范点数 | 完成 | 是否完成建成社区康复示范点数：34个。 |
|  | 各类康复达标率 | 100% | 各类康复项目达标完成质量情况。 |
|  | 满意度 | ≥90% | 反映社会公众及服务对象对相关产出及其影响的认可程度，采用问卷调查方式获得数据。 |
|  | 年度内 | 1 | 各类康复工作均在当年年底前完成。 |
| 效益效果 | 社会和谐稳定 | 提升 | 反映服务对社会和谐稳定的提升程度。 |
|  | 减轻经济负担 | 减轻 | 反映服务减轻残疾人及家庭经济负担 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 项目实施是否能够覆盖全部服务对象。 |
|  | 持续的社会生态影响 | 明显 | 项目服务内容得到持续地实施，有利于经济社会生态的可持续发展。 |

（三）主要绩效目标完成情况

残疾人康复专项经费主要绩效目标完成情况如下表：

2020年残疾人康复专项经费主要绩效目标完成情况表

| 指标名称 |  |  | 指标计算方法 |  | 目标值 |  | 完成值 |  | 是否 完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 0－14岁儿童康复救助 | 完成总人数/计划人数 |  | 全履盖 |  | 完成 |  | 是 |  |
|  | 新增康复项目数 | 完成总数/计划总数 |  | 完成 |  | 完成 |  | 是 |  |
|  | 建成康复示范点数 | 完成总数/计划总数 |  | 完成 |  | 完成 |  | 是 |  |
| 质量指标 | 各类康复达标率 | 实际康复标准/计划标准 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
|  | 项目在年度内完成 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 1年 |  | 1年 |  | 是 |  |
| 经济效益 | 社会和谐稳定提升 | 提升社会和谐稳定程度 |  | 提升 |  | 提升 |  | 是 |  |
|  | 减轻经济负担 | 减轻经济负担程度 |  | 减轻 |  | 减轻 |  | 是 |  |
| 社会效益 | 服务覆盖 | 项目实施是否提升社会助残氛围 |  | 全面 |  | 全面 |  | 是 |  |
| 可持续性 | 持续的社会生态影响 | 项目实施产生持续社会生态影响 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是 |  |
| 满意度 | 公众及服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数 |  | ≥90% |  | 89.47% |  | 否 |  |

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

残疾人康复专项经费项目实施取得的成效突出，很多举措和经验值得推广，但同时还存在一些问题和不足，主要表现在：

1.预算编制科学性有待提高

预算编制前瞻性论证不够精细，可行性研究分析不够深入，预算内明细划分不够细化。

2.效益性目标有待明确

残疾人就业创业专项资金产出绩效目标，具有明确的产出数量标准，但对项目实施能够带来的经济、社会、可持续、生态效益及满意度等效益指标，绩效目标量化不够明确，缺少清晰、可衡量的目标值，不利于各类效益指标的完成程度的量化和考核。

（二）改进措施

针对存在的问题，采取以下措施：

1.强化预算投向投量的前期论证

重视明细预算计划，明确具体支出指向，强化预算立项论证，合理确定预算资金的投向投量，确保源头决策的科学性、合理性。

2.明确并量化效益性绩效目标

制定和考核绩效目标时，不仅要重视数量和产出目标的完成情况，同时要下达清晰、可衡量的效益类绩效目标，并定期考核效益类绩效目标完成情况，通过不断优化绩效目标，以提升专项资金使用效益。