# 2020年残疾人教育补贴经费

# 绩效自评报告

项目名称：残疾人教育补贴经费

项目单位：连云港市残疾人联合会

主管部门：连云港市残疾人联合会

2021年4月

目   录

一、评价实施情况	1

（一）评价实施过程	1

（二）评价方法	2

（三）评价指标体系	2

二、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目资金及使用情况	3

（三）项目组织实施	3

三、绩效目标调整及完成情况	4

（一）绩效目标及调整情况	3

（二）完善后绩效目标评价标准和内容	4

（三）主要绩效目标完成情况	5

四、存在的问题及改进措施	6

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据《连云港市专项资金预算绩效目标管理暂行办法》（连财绩[2014]4号）、连云港市财政局《关于开展2020年度财政预算绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2021〕2号）等文件精神，连云港市残疾人联合会（以下简称：市残联）成立评价小组，并制定了评价方案，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对残疾人教育补贴经费进行了绩效自评价，具体情况报告如下：

一、评价实施情况

（一）评价实施过程

2020年残疾人教育补贴经费绩效自评实施过程分为以下三个阶段：

第一阶段：2021年3月24-31日, 收集有关法规、制度政策和相关资料，制定自评方案。

第二阶段：2021年4月1-15日，查看预算公开及预算执行情况，项目年度目标、立项依据、使用情况以及项目组织管理，将项目绩效指标与项目绩效目标进行对照，通过调查问卷验证项目的实施效果。经整理分析后，录入绩效管理信息系统。

第三阶段：2021年4月16-30日，综合分析信息资料，对绩效管理信息系统中投入、管理目标、产出和效益效果进行指标及目标修正，完成复核、修改完善，最终形成绩效自评报告并由系统打印形成绩效跟踪结果报告。

（二）评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此确定具体指标完成情况时采用了不同方法。

1.简单评分法

对定性指标，通过简单划分指标考核内容的等级，结合项目实施的具体情况，由系统自动计算给出结论。

2.比较分析法

通过对比各项目标的计划值和实际完成值，计算完成比率与目标完成率进行比较，由系统计算各定量指标的完成情况。

（三）评价指标体系

残疾人教育补贴经费绩效评价指标体系以预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合残疾人教育补贴专项资金管理特点，按照投入、管理目标、产出和效益效果四个部分设计评价指标体系，含15个二级指标。

二、项目概况

（一）项目背景

根据省市相关文件精神，在全市范围不折不扣全面落实教育补贴政策。为残疾学生及贫困残疾学生子女提供教育补助，为实现终身教育提供基础。以加快推进残疾人小康进程，逐步完善残疾人社会保障体系。

（二）项目资金及使用情况

本项目申请设立预算资金120万元，实际使用120万元，全部为财政转移支付，主要用于高中及高等教育阶段残疾学生发放教育补贴；为残疾人大学生发放一次性奖励；为残疾儿童发放学前阳光补助及为残疾人开展免费学历教育等。

（三）项目组织实施

该项目由连云港市残疾人联合会（以下简称“市残联”）主管并牵头组织实施。相关管理制度健全，管理过程规范。并定期跟踪检查项目实施情况，掌握项目实施进度，针对出现的问题采取相应的措施。三、绩效目标调整及完成情况

项目总目标是贯彻落实好省市有关文件政策，按时足额将补贴发放到位，让更多符合条件的残疾学生能够享受到政府资助政策，保障残疾人受教育的权益。

具体目标为：严格补贴对象、补贴标准，规范申请流程流程，做到凡是符合补贴政策标准的实现应补尽补。

（一）绩效目标及调整情况

具体绩效目标及调整情况如下表：

2020年残疾人教育补贴经费绩效目标调整表

| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |
| 投入 | 资金到位 | 到位 | 资金到位率 | 到位 | 微调 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 补充 |
|  | 项目规范性 | 规范 | 项目立项规范性 | 规范 | 微调 |
| 管理 | 财务管理规范 | =100% | 财务管理规范性 | 规范 | 微调 |
|  | 资金到位及时率 | =100% | 资金到位及时率 | 100% | 保留 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目管理规范性 | 规范 | 保留 |
| 产出 |  |  | 高中及以上补贴人数 | 应补尽补 | 补充 |
|  | 学生人数 | 实际人数 | 学前阳光补贴人数 | 应补尽补 | 调整 |
|  |  |  | 补贴足额达标 | 足额 达标 | 补充 |
|  | 满意度 | ≥90% | 满意度 | ≥90% | 保留 |
|  | 年度内 | =1年 | 年度内 | 1 | 保留 |
| 效益与效果 |  |  | 社会和谐稳定 | 提升 | 补充 |
|  |  |  | 减轻经济负担 | 减轻 | 补充 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 服务覆盖 | 全面 | 保留 |
|  | 生态影射 | 促进生态发展 | 持续的社会生态影响 | 明显 | 补充 |

（二）完善后绩效目标评价标准和内容

经过绩效目标调整，完善后绩效指标评价内容如下表：

2020年残疾人教育补贴经费绩效指标评价内容表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 评价内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 资金到位率 | 到位 | 反映资金到位情况。 |
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 根据年度工作报告和目标责任书，绩效目标与实际工作高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平。 |
|  | 项目立项规范性 | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关规范要求。 |
| 管理 | 资金到位及时率 | 100% | 实际到位资金120万元，资金到位率100%。 |
|  | 项目管理规范性 | 规范 | 项目具有相应的财务和业务管理制度，各项制度合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位性良好。 |
| 产出 | 高中及以上补贴人数 | 应补 尽补 | 是否完成高中及以上应补贴人数213。 |
|  | 学前阳光补贴人数 | 应补 尽补 | 是否完成学前阳光应补贴人数59。 |
|  | 补贴足额达标 | 足额 达标 | 是否按补贴标准足额达标。 |
|  | 满意度 | ≥90% | 反映社会公众及服务对象对相关产出及其影响的认可程度，采用问卷调查方式获得数据。 |
|  | 年度内 | 1 | 各类教育补贴发放均在当年年底前完成。 |
| 效益效果 | 社会和谐稳定 | 提升 | 反映服务对社会和谐稳定的提升程度。 |
|  | 减轻经济负担 | 减轻 | 反映服务减轻残疾人及家庭经济负担 |
|  | 服务覆盖 | 全面 | 项目实施是否能够覆盖全部服务对象。 |
|  | 持续的社会生态影响 | 明显 | 项目服务内容得到持续地实施，有利于经济社会生态的可持续发展。 |

（三）专项资金主要绩效目标完成情况

残疾人教育补贴经费主要绩效目标完成情况如下表：

2020年残疾人教育补贴经费主要绩效目标完成情况表

| 指标名称 |  |  | 指标计算方法 |  | 目标值 |  | 完成值 |  | 是否 完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 高中及以上补贴人数 | 完成总人数/计划人数 |  | 应补 尽补 |  | 完成 |  | 是 |  |
|  | 学前阳光补贴人数 | 完成总人数/计划总人数 |  | 应补 尽补 |  | 完成 |  | 是 |  |
| 质量指标 | 补贴足额达标 | 应补贴数额标准/计划数额标准 |  | 足额 达标 |  | 足额 达标 |  | 是 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 100% |  | 100% |  | 是 |  |
|  | 项目在年度内完成 | 实际完成时间与当年12月底比较 |  | 1年 |  | 1年 |  | 是 |  |
| 经济效益 | 社会和谐稳定提升 | 提升社会和谐稳定程度 |  | 提升 |  | 提升 |  | 是 |  |
|  | 减轻经济负担 | 减轻经济负担程度 |  | 减轻 |  | 减轻 |  | 是 |  |
| 社会效益 | 服务覆盖 | 项目实施是否提升社会助残氛围 |  | 全面 |  | 全面 |  | 是 |  |
| 可持续性 | 持续的社会生态影响 | 项目实施产生持续社会生态影响 |  | 明显 |  | 明显 |  | 是 |  |
| 满意度 | 公众及服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数 |  | ≥90% |  | 90.79% |  | 是 |  |

四、存在的问题及改进措施

残疾人教育补贴项目实施取得的成效突出，很多举措和经验值得推广，但同时还存在一些问题和不足，表现在项目实施过程中，对于预算绩效评价结果的应用有待进一步提高。

应采取措施，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。