附件1

2022年度残疾人就业创业专项行动任务目标分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市、县区** | **2022年残疾人****就业率** | **其中新增实名制按比例就业、集中就业** | **实名制培训** | **残疾人辅助性****就业调配中心** | **残疾人辅助性就业示范机构** | **申报残疾人就业服务“创新创优创品牌”项目** |
| 1 | 市本级 | 各县区就业率不低于全省残疾人就业率平均水平 | 50 | 111 | 1 | 在全市创建“残疾人之家”辅助性就业示范机构10个 | 1 |
| 2 | 东海县 | 60 | 240 | 1 | 1 |
| 3 | 灌云县 | 60 | 240 | 1 | 1 |
| 4 | 灌南县 | 40 | 200 | 1 | 1 |
| 5 | 赣榆区 | 50 | 240 | 1 | 1 |
| 6 | 海州区 | 50 | 240 |  | 1 |
| 7 | 连云区 | 15 | 120 |  | 1 |
| 8 | 开发区 | 15 | 100 |  | 1 |
| 9 | 徐圩新区 | 15 | 20 |  |  |
| 10 | 云台山景区 | 5 | 20 |  |  |
| 合计 | 360 | 1531 | 5 | 8 |

说明：1.就业形式包括按比例就业、集中就业、辅助性就业、自主创业、灵活就业、社区就业、居家就业、公益性岗位就业、农村“种养加”等。

2.按比例就业和集中就业任务数是按省下达的任务进行分配。

3.新增就业完成数不包含2022年新进库的已就业数据。

附件2

2022年残疾人就业创业专项行动行事历

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 事项及安排 |
| 4月 | 1.印发《连云港市促进残疾人就业创业专项行动方案》和任务目标分解。2.各县区根据专项计划制定本地区具体的实施方案和项目完成清单（包括目标事项、责任人、完成时限、具体工作举措等），并上报市残联。3.根据《关于开展全市就业年龄段持证残疾人失业情况调查的通知》（连残通〔2022〕3号）要求，推进相关调查工作。 |
| 5月 | 1.各县区持续扎实推进就业年龄段残疾人就业和未就业情况调查工作，促进本地区残疾人就业率有较大增幅。2.市本级、三县和赣榆区完成按比例就业年审“联网认证，跨省通办”工作。3.完成市级残疾人辅助性就业调配中心建设。4.海州区开展盲人按摩机构推广使用官方抖音蓝V试点工作。 |
| 6月 | 1.各县区完成填报《全市就业年龄段持证残疾人失业情况调查信息采集表》。2.各县区建立残疾人就业和未就业情况“两本账”。3.建立“智慧残联”残疾人就业求职需求与用人单位岗位招聘信息库。4.通报各县区任务目标完成情况。 |
| 7月 | 1.各县区对残疾人就业、失业等各项信息进行分类汇总，录入《江苏省残疾人就业管理平台》。2.各县区完成残疾人失业情况调查审核，并上报汇总表。3.市残联对各县区进行工作督导，适时召开推进会。 |
| 8月 | 1.市残联制定出台《连云港市按比例就业信用管理办法》。2.对照任务目标，对各县区存在问题进行检查。3.三县和赣榆区完成残疾人辅助性就业调配中心建设。 |
| 9月 | 1.对比全省就业率，研究分析全市残疾人就业情况，确保就业系统录入就业率不低于全省平均水平。2.通报各县区任务目标完成情况。 |
| 10月 | 1.各县区完成新增残疾人就业和培训任务。2.开展全市10个示范性辅助性就业机构创建评选。 |
| 11月 | 1.市残联负责对各县区实名制就业、培训完成情况进行抽查和绩效考核。2.通报各县区任务目标完成情况. |
| 12月 | 1.市、三县和赣榆区对用人单位按比例安排残疾人就业公示。2.配合省做好新增就业中不符合要求数据的修改和重新录入工作。 |